БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2019 года   № 337

Об утверждении Положения об управлении портфелем проектов Валуйского городского округа

В соответствии с постановлением администрации Валуйского городского округа от 11 января 2019 года № 3 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления об управлении проектами в органах местного самоуправления Валуйского городского округа, а также подведомственных им учреждениях, предприятиях и организациях», в целях повышения результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами в органах местного самоуправления Валуйского городского округа, постановляю:

1. Утвердить Положение об управлении портфелем проектов Валуйского городского округа (далее - Положение, прилагается).

2. Органам местного самоуправления Валуйского городского округа и структурным подразделениям администрации Валуйского городского округа при формировании и реализации портфеля проектов руководствоваться настоящим Положением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского городского округа по вопросам экономического развития - начальника управления муниципальной собственности  и земельных ресурсов Самойлову С.В.

Глава администрации

Валуйского городского округа                                                          А.И. Дыбов

Утверждено

постановлением администрации

Валуйского городского округа

от 19 марта 2019 года № 337

ПОЛОЖЕНИЕ

об управлении портфелем проектов Валуйского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об управлении портфелем проектов Валуйского городского округа (далее - Положение) определяет последовательность и сроки выполнения действий по управлению портфелем проектов в целях повышения вероятности успешного достижения показателей эффективности портфеля проектов.

1.2. Настоящее Положение применяется для управления портфелями проектов, направленных на достижение целей, определенных нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Белгородской области, поручениями Губернатора Белгородской области, стратегией социально-экономического развития Валуйского городского округа, решениями Совета депутатов Валуйского городского округа, нормативными правовыми актами администрации Валуйского городского округа, поручениями главы администрации Валуйского городского округа.

1.3. Требования настоящего Положения распространяется на портфель проектов Валуйского городского округа, и являются обязательными для соблюдения всеми лицами, задействованными в управлении проектной деятельностью органов местного самоуправления Валуйского городского округа с участием подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов.

2. Понятия и определения

2.1. Понятия и определения, применяемые в настоящем Положении соответствуют понятиям и определениям, указанным в постановлении администрации Валуйского городского округа от 11 января 2019 года № 3 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления, а также подведомственных им учреждениях, предприятиях и организациях».

2.2. В настоящем Положении применяются также следующие понятия и определения:

- отдел по управлению проектами – структурное подразделение управления экономического развития администрации Валуйского городского округа, к задачам которого относится внедрение проектного управления в органах местного самоуправления Валуйского городского округа;

- паспорт портфеля проектов – управленческий документ, содержащий основную информацию о портфеле, в том числе о целях и показателях портфеля проектов;

- балансировка портфеля проектов – процесс анализа и уточнения перечня компонентов портфеля проектов и их приоритетов, осуществляемый в целях повышения эффективности портфеля проектов;

- заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов – управленческий документ, содержащий информацию о результатах управления портфелем проектов, в том числе описание степени достижения целей портфеля проектов;

- ведомость изменений портфеля проектов – управленческий документ, подготавливаемый при необходимости внесения изменений в портфель проектов;

- приоритет – степень важности компонента портфеля проектов, установленная в рамках портфеля проектов;

- статус-отчет по портфелю проектов – управленческий документ, отражающий информацию о текущем состоянии портфеля проектов, в том числе о достижении целевых показателях портфеля проектов, рисках и проблемах;

- показатель портфеля проектов – заданная характеристика, отражающая ожидаемый уровень выполнения задач реализации стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа в результате управления портфелем проектов.

3. Этапы управления портфелем проектов

3.1. Управление портфелем проектов Валуйского городского округа (далее – портфель проектов) состоит из четырех этапов:

- инициация;

- формирование;

- контроль и мониторинг;

- закрытие.

3.2. Отделом по управлению проектами управления экономического развития администрации Валуйского городского округа (далее – отдел по управлению проектами) в течение 5 рабочих дней с даты получения паспорта портфеля проектов, ведомости изменений портфеля проектов, а также заключения о достижении целевых показателей портфеля проектов осуществляется их проверка в части полноты, правильности оформления и соответствия методологии проектной деятельности, а также нормативным правовым актам администрации Валуйского городского округа в сфере проектного управления.

4. Этап инициации портфеля проектов

4.1. Началом этапа инициации портфеля проектов является презентация портфеля проектов на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации Валуйского городского округа (далее – экспертная комиссия по рассмотрению проектов).

4.2. Презентация портфеля проектов формируется на один календарный год (далее – отчетный период) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Презентация портфеля проектов представляется на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов в срок до 15 февраля отчетного периода.

4.3. В портфель проектов включаются проекты, начало реализации, которых планируется в отчетном периоде, а также проекты, которые находятся в процессе реализации и планируются к дальнейшей реализации в отчетном периоде.

4.4. Этап инициации портфеля проектов завершается принятием решения на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов об одобрении портфеля проектов, отраженного в протоколе заседания, на котором рассмотрен портфель проектов.

5. Этап формирования портфеля проектов

5.1.Началом этапа формирования портфеля проектов является решение членов экспертной комиссии по рассмотрению проектов, принятое на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов об одобрении портфеля проектов, отраженное в протоколе заседаний экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации Валуйского городского округа, на котором рассмотрен портфель проектов.

5.2. Руководитель портфеля проектов определяет иерархическую структуру целей портфеля проектов в соответствии со стратегическими целями и приоритетами развития Валуйского городского округа, определяет показатели оценки портфеля проектов, а также лиц, ответственных за их достижение.

5.3. Для формирования портфеля проектов осуществляются следующие действия:

- выявление компонентов портфеля проектов;

- оценка и приоритизация компонентов портфеля проектов;

- балансировка портфеля проектов;

- определение и утверждение перечня компонентов портфеля проектов.

5.3.1. В целях выявления компонентов портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с ответственным за проектное управление, отделом по управлению проектами и  членами экспертной комиссии по рассмотрению проектов определяет перечень потенциальных и реализуемых компонентов портфеля проектов.

5.3.2. В портфель проектов должны быть включены проекты, представленные в презентации портфеля проектов, рассмотренной на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов в рамках этапа инициации портфеля проектов.

5.3.3. В целях проведения оценки компонентов портфеля проектов осуществляется сбор и обобщение информации по каждому из потенциальных и реализующихся компонентов портфеля проектов.

При осуществлении приоритизации компонентов портфеля проектов происходит отбор потенциальных и реализуемых компонентов для включения в портфель проектов и уточнение их показателей. Компонентам портфеля проектов присваивается приоритет, который учитывается при принятии решения об их включении в портфель проектов.

5.3.4. В целях балансировки портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с ответственным за проектное управление, отделом по управлению проектами и членами экспертной комиссии по рассмотрению проектов определяет степень влияния компонентов портфеля проектов на достижение целевых показателей портфеля проектов.

5.3.5. По результатам проведенных действий формируется окончательный перечень проектов для портфеля проектов, в срок до 15 марта отчетного периода и утверждает паспорт портфеля проектов в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

5.4. Отдел по управлению проектами осуществляет подготовку совещаний при руководителе портфеля проектов, информирует руководителя портфеля проектов по вопросам, связанным с управлением портфелем проектов, организует процесс документооборота портфеля проектов, выполняет иные действия по поручению руководителя портфеля проектов.

5.5. После формирования портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует «стартовое» совещание по управлению портфелем проектов, на котором информирует об общем порядке реализации проектов, включенных в портфель проектов, задачах и функциях ответственных за достижение показателей лиц, порядке коммуникаций, сроках подготовки отчетности по портфелю проектов.

5.6. В ходе реализации портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует совещания не реже одного раза в месяц, обеспечивает обмен информацией о текущем состоянии портфеля проектов между заинтересованными сторонами иными способами.

5.7. Паспорт портфеля проектов согласовывается ответственными за достижение показателей портфеля проектов лицами, а также ответственным за проектное управление и отделом по управлению проектами.

5.8. Этап формирования завершается утверждением паспорта портфеля проектов.

5.9. Паспорт портфеля проектов утверждается главой администрации Валуйского городского округа.

5.10. После утверждения паспорта портфеля проектов, включенные в него проекты регистрируются в АИС «Проектное управление» в соответствии с представленным графиком их открытия.

6. Этап контроля и мониторинга портфеля проектов

6.1. Началом этапа контроля и мониторинга портфеля проектов является утверждение главой администрации Валуйского городского округа паспорта портфеля проектов.

6.2. На этапе контроля и мониторинга выполняется регулярный мониторинг и контроль достижения целевых показателей портфеля проектов.

6.3. Для документирования текущего состояния портфеля проектов отделом по управлению проектами формируются статус-отчеты по портфелю проектов, для документирования итоговых результатов управления портфелем проектов-заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов.

Форма статус-отчета определяется самостоятельно отделом по управлению проектами с обязательным отражением следующих сведений:

- планового значения и динамики показателей портфеля проектов с нарастающим итогом;

- отклонений в ходе реализации проектов (в части достижения основных параметров проекта, сроков и бюджета проекта), являющихся компонентами портфеля проектов, с указанием их причин, а также корректирующих действий по исправлению сложившейся ситуации;

- потенциальных рисков (в случае их наличия).

6.4. При мониторинге и контроле портфеля проектов выполняется оперативное выявление отклонений текущих показателей портфеля проектов от плановых и обеспечение корректирующих действий для их устранения.

6.5. В целях организации мониторинга и контроля портфеля проектов:

6.5.1. Руководитель портфеля проектов дает обязательные для исполнения поручения отделу по управлению проектами и руководителям проектов, являющихся компонентами портфеля проектов, координирует их действия.

6.5.2. Руководители проектов, являющихся компонентами портфелей проектов обеспечивают качественное выполнение работ и поручений, по которым они являются ответственными, в установленные сроки.

6.5.3. Отдел по управлению проектами осуществляет сбор информации, поступившей от руководителей проектов, являющихся компонентами портфеля проектов, ее анализ (дополнительно запрашивает информацию и материалы для ее уточнения) и готовит статус-отчет по портфелю проектов. Периодичность подготовки статус-отчета – не реже 1 раза в 3месяца.

6.5.4. Руководитель портфеля проектов рассматривает статус-отчет по портфелю проектов, анализирует информацию о фактическом достижении целевых показателей, исполнении поручений, данных в рамках реализации портфеля проектов, проблемах, рисках, возникших при управлении портфелем проектов; при наличии прогнозируемых и (или) возникших отклонений выявляет причины их возникновения, оценивает их влияние на портфель проектов, принимает решение о необходимости применения корректирующих действий.

6.6. Этап контроля и мониторинга завершается принятием решения о закрытии портфеля проектов.

7. Этап закрытия портфеля проектов

7.1. При достижении целевых показателей портфеля проектов, а также при принятии решения о досрочном закрытии портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует его закрытие.

7.2. Отдел по управлению проектами не позднее 25 декабря отчетного периода подготавливает заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов (с указанием плановых и фактических значений), организовывает его согласование с сотрудниками, которые являются ответственными за достижение показателей портфеля проектов лицами. Заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов направляется главе администрации Валуйского городского округа.

7.3. Отделом по управлению проектами формируется отчетная презентация о реализации портфеля проектов и в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом и представляется на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов.

7.4. Этап закрытия завершается решением главы администрации Валуйского городского округа о принятии результатов портфеля проектов, отраженным в протоколе заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов, на котором рассмотрены результаты реализации портфеля проектов.

8. Управление ведомостью изменений

8.1. В случае необходимости внесения изменений в паспорт портфеля проектов отдел по управлению проектами формирует ведомость изменений портфеля проектов, которая утверждается руководителем портфеля проектов.

8.2. В соответствии с утвержденной ведомостью изменений портфеля проектов отдел по управлению проектами формирует актуальный паспорт портфеля проектов и направляет его членам экспертной комиссии по рассмотрению проектов.

9. Оценка эффективности портфеля проектов

9.1. В отношении портфеля проектов проводится внутренняя оценка эффективности.

9.2. Внутреннюю оценку эффективности портфеля проектов осуществляет отдел по управлению проектами, который:

- ежегодно до 10 декабря отчетного периода формирует сводную оценку реализации портфеля проектов на основании показателей согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

- ежегодно до 15 декабря отчетного периода направляет на рассмотрение руководителю портфеля проектов сводную оценку реализации портфеля проектов для экспертной оценки;

- ежегодно до 25 декабря отчетного периода подводит итоги на основании сводной оценки реализации портфеля проектов и экспертной оценки руководителя портфеля проектов  и формирует рейтинг оценки эффективности реализации портфеля проектов в разрезе структурных подразделений администрации Валуйского городского округа, подведомственных учреждений, предприятий и организаций, при условии наличия у них проектов, согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

- на основании рейтинга оценки эффективности реализации портфеля проектов руководитель портфеля проектов принимает решение о поощрении или применении мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении руководителей проектов и сотрудников, участвующих в проектах.

Приложение № 1

к Положению об управлении

портфелем проектов Валуйского

городского округа

Наименование структурного подразделения администрации Валуйского городского округа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

Должность

Фамилия Имя Отчество

г. Валуйки, 201_ год

ОПИСАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

| Стратегическая цель, на достижение которой направлен портфель проектов: |  |
| --- | --- |
| Общее количество проектов в портфеле, в том числе: - инициируемых; - переходящих |  |
| Количество функциональных направлений: |  |
| Ограничения по срокам: |  |
| Бюджет портфеля проектов: |  |
| Ограничения по бюджету: |  |
| Иные ограничения |  |

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Наименование функционального направления/структурного подразделения администрации Валуйского городского округа, подведомственного учреждения, предприятия и организации

Цель функционального направления:

| Показатель портфеля проектов | Значение показателя, ед.изм. |  |
| --- | --- | --- |
|  | базовое | целевое |

Возможно дополнительное размещение изображений и графиков

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Количество проектов - ________, в том числе:

- инициируемых - ______;

- переходящих - _______.

| Наименование проекта | Срок инициации проекта | Бюджет, тыс.руб. | Цель проекта | Показатель портфеля проектов, на который оказывает влияние проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициируемые проекты |  |  |  |  |
| Переходящие проекты |  |  |  |  |

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель портфеля проектов:

ФИО:

тел.:

e-mail:

Приложение № 2

к Положению об управлении

портфелем проектов Валуйского

городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Валуйского

городского округа

___________        ______________

(подпись)                    ФИО

«___» ___________  20 ___ г.

Паспорт портфеля проектов

| 1. Описание портфеля проектов |  |
| --- | --- |
| Стратегическая цель, на достижение которой направлен портфель проектов: |  |
| Основание для открытия портфеля проектов: |  |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа Белгородской области: |  |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа Белгородской области: |  |
| 2. Ограничения портфеля проектов |  |
| Ограничения по срокам: |  |
| Бюджет портфеля проектов: |  |
| Ограничения портфеля проектов по бюджету: |  |
| Иные ограничения портфеля проектов: |  |

3. Цели и показатели портфеля проектов

| Наименование функционального направления | Цель функционального направления | Показатель портфеля проектов | Значение показателя, ед. изм. |  | Ответственный за достижение показателя портфеля проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое | целевое |  |

4. Перечень проектов

| № п/п | Регистрационный №: | Наименование проекта | Срок реализации проекта* | Планируемый срок инициации проекта | Планируемый куратор проекта | Цель проекта | Бюджет проекта, тыс. рублей | Показатель портфеля проектов, на который оказывает влияние проект** |  |  |  |  |  |  | Приоритет проекта*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Базовое значение на начало года |  | Целевое значение на конец года |  |  | Контрольное значение |  |
| Наименование функционального направления/ структурного подразделения администрации Валуйского городского округа, подведомственного учреждения, предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициируемые проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переходящие проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* необходимо указать планируемые даты начала и окончания проекта в формате ЧЧ.ММ.ГГ.

** в соответствии с перечнем показателей, указанных в разделе 3 паспорта портфеля проектов.

*** высокий/средний/низкий

- Лист согласования

| Наименование должности | Дата | Подпись | ФИО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Положению об управлении

портфелем проектов Валуйского

городского округа

Показатели внутренней оценки эффективности реализации портфеля проектов Валуйского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уровень выполнения работ проектов без отклонений, Увп | Увп = , где ВР – количество выполненных работ (контрольных точек) в рамках проекта в отчетном периоде; ЗР – количество запланированных для выполнения работ (контрольных точек) в отчетном периоде; i – проект, реализующийся структурным подразделением администрации Валуйского городского округа, а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями; b – количество проектов, включенных в портфель и реализующихся структурным подразделением администрации городского округа, а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями |
| 2. | Уровень переведенных проектов на стадию реализации, Урп | Урп = 100%, где РП – количество проектов, переведенных в реализацию, из числа проектов, инициированных в отчетный период структурным подразделением администрации Валуйского городского округа, а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями; ИП – количество инициированных проектов в отчетный период структурным подразделением администрации Валуйского городского округа, а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями, из числа включенных в портфель проектов. В случае отсутствия инициированных проектов в отчетном периоде данному показателю присваивается значение 0 |
| 3. | Уровень успешно завершенных проектов, Узп | Узп = х 100%, где ЗУП – количество успешно завершенных проектов в отчетном периоде структурным подразделением администрации Валуйского городского округа, а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями, из числа включенных в портфель проектов, исключая проекты, завершенные со значительными и незначительными отклонениями; ЗП - количество завершенных проектов в отчетный период структурным подразделением администрации Валуйского городского округа, а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями, из числа включенных в портфель проектов, включая проекты со значительными и незначительными отклонениями. В случае отсутствия завершенных проектов в отчетном периоде данному показателю присваивается значение 0,5 |

Приложение № 4

к Положению об управлении

портфелем проектов Валуйского

городского округа

Рейтинг оценки эффективности реализации портфеля проектов Валуйского городского округа

| Структурные подразделения администрации Валуйского городского округа, подведомственные им учреждениями, предприятия и организации * | Уровень выполнения работ проектов без отклонений | Уровень переведенных проектов на стадию реализации | Уровень успешно завершенных проектов | ИТОГО** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* структурные подразделения администрации Валуйского городского округа, а также подведомственные им учреждения, предприятия и организации (при условии наличия у них проектов) указываются по убыванию в зависимости от итоговых значений (графа «ИТОГО»)

** итоговое значение определяется путем суммирования значений указанных показателей