БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2019 года   № 384

Об утверждении Порядков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа и выполнения Плана мероприятий по ее реализации

В соответствии со статьями 39,40,42,47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с учетом решения Совета депутатов Валуйского городского округа от 25 сентября 2018г. №9 «О правопреемстве органов местного самоуправления Валуйского городского округа Белгородской области», постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа (прилагается).

2. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа (прилагается).

3. В связи с принятием настоящего постановления считать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 18.10.2016 года № 119 «Об утверждении Порядков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» и выполнения Плана мероприятий по ее реализации».

4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского городского округа по вопросам экономического развития – начальника управления муниципальной собственности и земельных ресурсов С.В. Самойлову.

Глава администрации

Валуйского городского округа                                                       А.И. Дыбов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Валуйского городского округа

от 26 марта 2019 года № 384

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа (далее - Порядок) определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа (далее - Стратегия).

1.2. Стратегия является документом стратегического планирования, содержащим систему долгосрочных приоритетов, целей и задач муниципального управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Валуйского городского округа .

1.3. Уполномоченным органом по координации и организации процесса разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии является управление экономического развития Валуйского городского округа (далее - уполномоченный орган).

1.4. Стратегия разрабатывается и корректируется на основе документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне, с учетом целей, задач и приоритетов социально-экономического развития Белгородской области, поставленных Губернатором и Правительством Белгородской области, Стратегии социально-экономического развития Белгородской области, прогнозов социально-экономического развития Валуйского городского округа на долгосрочный период, а также положений документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне Валуйского городского округа.

- 2. Разработка Стратегии

2.1. Содержание Стратегии определяется Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и включает:

1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития Валуйского городского округа ;

2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Валуйского городского округа ;

3) показатели достижения целей социально-экономического развития  городского округа, сроки и этапы реализации Стратегии;

4) ожидаемые результаты реализации Стратегии;

5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;

6) информацию о муниципальных программах Валуйского городского округа, утверждаемых в целях реализации Стратегии;

7) информацию о приоритетных инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории Валуйского городского округа;

8) иные положения.

2.2. Стратегия социально-экономического развития Валуйского городского округа разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития Валуйского городского округа на долгосрочный период.

2.3. В разработке Стратегии участвуют органы местного самоуправления Валуйского городского округа.

К разработке Стратегии могут быть привлечены объединения профсоюзов и работодателей, образовательные учреждения, общественные и иные организации, субъекты предпринимательской деятельности.

2.4. При разработке Стратегии рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

1) единства и целостности - организация и функционирование системы стратегического планирования Валуйского городского округа основываются на единстве методологии и порядка подготовки Стратегии и других документов стратегического планирования, а также формировании отчетности о реализации документов стратегического планирования;

2) разграничения полномочий - в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, участники разработки Стратегии самостоятельно определяют цели и задачи социально-экономического развития  Валуйского городского округа, а также пути достижения этих целей и решения этих задач;

3) преемственности и непрерывности - разработка и реализация Стратегии осуществляются с учетом результатов реализации ранее принятых документов стратегического планирования Валуйского городского округа и с учетом этапов реализации Стратегии;

4) сбалансированности - обеспечивается согласованность и сбалансированность Стратегии по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам, срокам реализации;

5) результативности и эффективности - выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития Валуйского городского округа должен основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне Валуйского городского округа в рамках планирования и программирования;

6) ответственности участников разработки Стратегии - уполномоченный орган и участники разработки Стратегии несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки Стратегии, осуществление мероприятий по ее реализации в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) прозрачности (открытости) стратегического планирования - проект Стратегии и утвержденная Стратегия подлежат официальному опубликованию, освещению на официальном сайте Валуйского городского округа и средствах массовой информации;

8) реалистичности - при определении приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Валуйского городского округа необходимо исходить из возможности достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков;

9) ресурсной обеспеченности - при разработке и утверждении Стратегии должны прорабатываться источники финансового и иного ресурсного обеспечения предусматриваемых Стратегией решений в увязке с параметрами прогноза Валуйского городского округа на долгосрочный период;

10) измеримости целей - обеспечивается возможность оценки достижения целей социально-экономического развития Российской Федерации с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки;

11) соответствия показателей Стратегии ее целям.

2.5. Уполномоченный орган направляет участникам разработки Стратегии запрос о представлении сведений в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.

2.6. Участники разработки Стратегии в срок не более 2 месяцев со дня направления запроса, указанного в пункте 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, представляют уполномоченному органу сведения по запрашиваемой форме.

2.7. При необходимости уполномоченный орган создает рабочую группу по разработке проекта Стратегии.

2.8. С целью проведения общественного обсуждения уполномоченный орган обеспечивает размещение проекта Стратегии на официальном сайте администрации Валуйского городского округа.

2.9.Стратегия утверждается решением Совета депутатов Валуйского городского округа.

2.10. Уполномоченный орган обеспечивает размещение утвержденной Стратегии на официальном сайте администрации Валуйского городского округа , в течение 10 дней со дня ее утверждения и внесение сведений в федеральную государственную автоматизированную информационную систему "Управление" в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования" для регистрации.

- 3. Осуществление мониторинга и контроля реализации Стратегии

3.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется в рамках мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии и координируется уполномоченным органом.

- 4. Корректировка Стратегии

4.1. Решение о корректировке Стратегии принимается Советом депутатов Валуйского городского округа в следующих случаях:

- изменения требований действующего законодательства, регламентирующих порядок разработки и реализации стратегий социально-экономического развития Валуйского городского округа;

- корректировки прогноза социально-экономического развития Валуйского городского округа на долгосрочный период;

- по результатам мониторинга и контроля реализации Стратегии;

- включения новых приоритетов социально-экономического развития Валуйского городского округа;

- иные основания.

4.3. Корректировка Стратегии осуществляется в соответствии с требованиями положений 2.5 - 2.10 раздела 2 настоящего Порядка.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Валуйского городского округа

от 26 марта 2019 года № 384

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа (далее - Порядок) регулирует отношения по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа (далее - План мероприятий).

1.2. Уполномоченным органом по координации и организации процесса разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий является управление экономического развития Валуйского городского округа (далее - уполномоченный орган).

1.3. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа (далее - Стратегия) на период ее реализации или реализации ее этапов.

- 2. Разработка Плана мероприятий

2.1. План мероприятий разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) на основе положений Стратегии на период ее реализации с учетом основных направлений развития Валуйского городского округа.

2.2. Содержание Плана мероприятий определяется пунктом 3 статьи 36 Федерального закона и включает:

1) цели и задачи социально-экономического развития Валуйского городского округа, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;

2) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии;

3) мероприятия и программы, обеспечивающие достижение целей и задач Стратегии;

4) инвестиционные проекты, а также иные проекты, реализуемые в рамках постановления Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года N 202-пп "Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области" и постановления администрации Валуйского городского округа от 11 января 2019 года №3 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления Валуйского городского округа, а также подведомственных им учреждениях, предприятиях и организациях», за счет которых планируется обеспечить рост экономики и социальной сферы Валуйского городского округа в прогнозируемом периоде;

5) сроки реализации мероприятий и проектов;

6) ответственных исполнителей за реализацию мероприятий и проектов Плана мероприятий;

7) планируемые объемы и источники финансирования, необходимые для реализации мероприятий и проектов Плана мероприятий;

8) иные положения.

2.3. В разработке Плана мероприятий принимают участие органы местного самоуправления Валуйского городского округа и другие участники стратегического планирования (далее - участники разработки Плана).

К разработке Плана мероприятий могут быть привлечены объединения профсоюзов и работодателей, образовательные учреждения, общественные и иные организации, субъекты предпринимательской деятельности.

2.4. Уполномоченный орган направляет участникам разработки Плана мероприятий запрос о представлении сведений в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.

2.5. Участники разработки Плана в срок не более 1 месяца со дня направления запроса, указанного в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, представляют уполномоченному органу сведения по запрашиваемой форме.

2.6. При необходимости уполномоченный орган создает рабочую группу по разработке проекта Плана мероприятий.

2.7. С целью проведения общественного обсуждения уполномоченный орган обеспечивает размещение проекта Плана мероприятий на официальном сайте администрации Валуйского городского округа.

2.8. План мероприятий утверждается постановлением администрации Валуйского городского округа.

2.9. Уполномоченный орган обеспечивает размещение утвержденного Плана мероприятий на официальном сайте администрации Валуйского городского округа в течение 10 дней со дня его утверждения и внесение сведений в федеральную государственную автоматизированную информационную систему "Управление" в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования" для регистрации.

- 3. Осуществление мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий

3.1. Мониторинг и контроль выполнения Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом ежегодно на основе данных официального статистического наблюдения, отчетов о реализации основных направлений деятельности Валуйского городского округа, муниципальных программ, а также иной информации, представляемой органами местного самоуправления Валуйского городского округа (далее - участники мониторинга) в соответствии с их сферой ведения.

3.2. Участники мониторинга направляют не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, уполномоченному органу сведения о реализации Стратегии и Плана мероприятий по запрашиваемой форме.

3.3. Уполномоченный орган на основании сведений, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Порядка, ежегодно формирует сводный отчет о ходе реализации Стратегии и Плана мероприятий в срок до 30 июня года, следующего за отчетным годом, и представляет в департамент экономического развития Белгородской области.

3.4. Ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии и Плана мероприятий размещается на официальном сайте администрации Валуйского городского округа.

- 4. Корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии

4.1. Решение о корректировке Плана мероприятий принимается администрацией Валуйского городского округа, в следующих случаях:

- изменения требований действующего законодательства, регламентирующих порядок разработки и выполнения плана мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития городского округа;

- корректировки Стратегии, прогноза социально-экономического развития  Валуйского городского округа, на долгосрочный период;

- по результатам мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по итогам отчетного периода;

- включения мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Валуйского городского округа;

- иные основания.

4.2. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в соответствии с требованиями положений пунктов 2.4 - 2.9 раздела 2 настоящего Порядка.